Администрация

Задонского муниципального района

Липецкой области

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

# ПРИКАЗ

# г. Задонск

от 06.10. 2017 года                                                                                                                         № 462

Об утверждении Плана-графика мероприятий

по подготовке к государственной итоговой аттестации

на территории Задонского муниципального района

Липецкой области в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования», от 25 декабря 2013 года №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации на территории Задонского муниципального района Липецкой области в 2018 году (приложение №1).

2. Заместителю начальника отдела образования Алексеевой Е.Н.:

2.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений План-график мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации на территории Задонского муниципального района Липецкой области в 2018 году.

2.2. Организовать работу по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2018 году в соответствии с планом.

3. Директору МБУ ИМЦ Задонского муниципального района Батуриной М. Н. обеспечить размещение Плана-графика мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации на территории Задонского муниципального района Липецкой области в 2018 году на официальном сайте отдела образования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Алексееву Е.Н.

Начальник отдела                                                                                      Н.И. Левченко

С приказом ознакомлены: ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Алексеева Е.Н.

2-12-47

Приложение №1

к приказу отдела образования

от _____________ года № ___

План-график

мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации

на территории Задонского муниципального района Липецкой области в 2017 году.

| № | Основные мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседания районных методических объединений: - результаты ГИА 2017 года; - планирование работы РМО по подготовке к государственной итоговой аттестации, в т.ч. к написанию итогового сочинения (изложения); - обсуждение вопросов повышения качества подготовки выпускников. | В соответствии с годовым планом работы МБУ ИМЦ | Батурина М.Н. |
| Нормативное и ресурсное обеспечение. |  |  |  |
| 1. | Утверждение Плана-графика мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации на территории Задонского муниципального района Липецкой области в 2018 году. | Октябрь | Алексеева Е.Н. |
| 2. | Утверждение плана-графика («дорожной карты») мероприятий школьного уровня по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2018 году. | Сентябрь | Руководители ОУ |
| 3. | Доведение до образовательных учреждений нормативных правовых документов Министерства образования и науки РФ, управления образования и науки Липецкой области, регламентирующих порядок проведения итогового сочинения (изложения) и государственной итоговой аттестации в 2018 году. | По мере опубликования | Алексеева Е.Н. |
| 4. | Формирование нормативной базы муниципального уровня, регламентирующей проведение итогового сочинения (изложения) и государственной итоговой аттестации в 2018 году. | В течение года | Алексеева Е.Н. |
| 5. | Заседания школьных МО «Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2018 году ГИА по предметам» | Ноябрь-декабрь | Руководители ОУ |
| Методическое и кадровое обеспечение. |  |  |  |
| 1. | Совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросу подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации в 2018 году; организации и проведения итогового сочинения (изложения). | Сентябрь - май | Алексеева Е.Н. Первеева Л.Н. |
| 2. | Совещание-собеседование с руководителями общеобразовательных организаций, заместителями руководителей, педагогами «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году и задачи на 2018 год» | Ноябрь | Алексеева Е.Н. |
| 3. | Обучающие семинары для организаторов в аудитории и вне аудитории, технических специалистов, руководителей ППЭ. | Апрель-май | Алексеева Е.Н. |
| 4. | Семинары РМО «Методические особенности подготовки к ГИА в 2018 году», «Итоговое сочинение (изложение): подготовка к написанию, критерии оценивания) | Ноябрь | Батурина М.Н. Первеева Л.Н. |
| Организация. Управление. Контроль. |  |  |  |
| 1. | Формирование организационной схемы проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА на территории Задонского муниципального района, включая информацию о: - количестве образовательных учреждений и количестве выпускников; - составе ответственных специалистов; - местах регистрации на прохождение ГИА; - количестве и местах расположения пунктов проведения ГИА и распределении между ними участников. | Декабрь-май | Алексеева Е.Н. Руководители ОУ |
| 2. | Организационная работа с выпускниками прошлых лет и выпускниками, зачисленными в ОУ для прохождения ГИА в форме экстерната. | Ноябрь-июнь | Алексеева Е.Н. |
| 3. | Формирование муниципальной базы выпускников 2018 года: - 9 классов; - 11 классов | До 01.03.2018 До 01.02.2018 | Алексеева Е.Н. Руководители ОУ |
| 4. | Подготовка и предоставление в управление образования и науки информации: -о количестве участников ГИА по каждому общеобразовательному предмету; -об участии в ЕГЭ отдельных категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата) и т.д. - о выпускниках, проходящих ГИА в форме государственного выпускного экзамена | По мере поступления запросов | Алексеева Е.Н. Руководители ОУ |
| 5. | Обеспечение взаимодействия в период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации со службами: -внутренних дел; -здравоохранения; -противопожарной безопасности; -ЖКХ и др. | Май-июнь | Алексеева Е.Н. |
| 6. | Работа с общественными наблюдателями. | Апрель-май | Алексеева Е.Н. |
| 7. | Получение от РЦОИ, выдача уведомлений о регистрации на экзамены. | Май | Алексеева Е.Н. |
| 8. | Изучение деятельности общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА: -работа с документацией; -оформление уголка выпускника; - проведение репетиционных контрольных работ, индивидуальной работы и т.д. -проведение разъяснительной работы о целях и технологии проведения ГИА с выпускниками и их родителями (законными представителями). | Март | Алексеева Е.Н. |
| 9. | Проведение репетиционного экзамена по математике: - в 11 классе на базе ППЭ-121 (МБОУ СОШ №1 г.Задонска) - в 9 классе на базе МБОУ СОШ №1 г. Задонска, МБОУ СОШ №2 г. Задонска и МБОУ СОШ с. Донское | Февраль | Алексеева Е.Н. |
| 10. | Мониторинг обученности учащихся по обществознанию: - в 9 классе - в 11 классе | Декабрь | Батурина М.Н. |
| 11. | Мониторинг обученности учащихся 9 классов по биологии | Декабрь | Батурина М.Н. |
| 12. | Проведение репетиционного экзамена по русскому языку: - в 11 классе на базе ППЭ-121 (МБОУ СОШ №1 г.Задонска) - в 9 классе на базе МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 г. Задонска и МБОУ СОШ с. Донское | Октябрь | Алексеева Е.Н. Первеева Л.Н. |
| 13. | Контроль по своевременному прохождению учебных программ | В течение года | Администрация ОУ |
| 14. | Разработка и реализация программы психологического сопровождения выпускников в период подготовки и проведения ГИА. | В течение года | Администрация ОУ, психолог |
| Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА. |  |  |  |
| 1. | Взаимодействие со средствами массовой информации. | Весь период | Левченко Н.И. Алексеева Е.Н. |
| 2. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА. | Весь период | Алексеева Е.Н. |
| 3. | Организация работы «горячих» телефонных линий в период подготовки и проведения ГИА. | Весь период | Алексеева Е.Н. |
| 4. | Обеспечение наполняемости сайта отдела образования и общеобразовательных организаций нормативными правовыми документами, регламентирующими подготовку и проведение государственной итоговой аттестации | В течение года | Алексеева Е.Н. Бублик И.В. (по согласованию) Руководители ОУ |
| 5. | Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций на наполняемость документами, регламентирующими подготовку и проведение государственной итоговой аттестации | В течение года | Бублик И.В. (по согласованию) Руководители ОУ |
| 6. | Проведение муниципальных родительских собраний. | Декабрь-январь | Алексеева Е.Н. Специалисты отдела образования Методисты МБУ ИМЦ (по согласованию) |
| Анализ результатов ГИА. |  |  |  |
| 1. | Обработка данных ГИА. Анализ по предметам. | Июнь | Алексеева Е.Н. |
| 2. | Формирование отчетов. | Июнь-июль | Алексеева Е.Н. |
| 3. | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных организаций по итогам ГИА в 9, 11 классах. | Июнь | Алексеева Е.Н. |